临汾市公益性零工市场建设规范提升

工作实施方案

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实国家、省、市关于稳就业、保就业、促就业系列决策部署，积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台，促进多渠道灵活就业，持续增进民生福祉，在我市已实现“公益性零工市场县县全覆盖”的基础上，市政府决定将2023年确定为“公益性零工市场建设规范提升年”。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省委省政府、市委市政府稳就业、保就业、促就业系列决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，通过建设一批公益服务的零工市场，进一步延伸公共就业服务触角，持续拓宽灵活就业渠道，优化就业服务供给，让零工等活不再“站马路”,让就业服务更加有温度，推动实现更高质量更加充分就业。

二、目标原则

按照“政府建设、规模适度、功能完善、服务便捷”的发展思路，坚持“立足实际、把牢标准、规范提升、便捷高效”的工作原则，2023年，结合我市17个县(市、区)零工市场建设实际，要在现有公益性零工市场规模的基础上，完善场地设施、统一功能配置、强化建章立制、实行规范管理、突出服务供给、推进信息化建设，实现“政府所有、公益服务”的零工市场建设规范提升工作目标。全力以赴为本地区零工人员提供常态化、公益性的对接服务，促进全市公益性零工市场高质量发展。

三、建设标准

(一)有科学的论证方案。各县(市、区)要科学规划制定零工市场建设方案。零工市场建设应紧密结合县域产业布局和劳动力分布，在人流量大、交通便利的中心区域布局建设。常住人口10万人以下的县(市、区),应规划150平米左右的室内服务场所；常住人口10万人(含)至20万人(不含)的县(市、区),应规划200平米左右的室内服务场所；常住人口20万人(含)至40万人(不含)的县(市、区),应规划200平米以上的室内服务场所；常住人口40万人(含)至70万人(不含)的县(市、区),应规划300平米左右的室内服务场所；常住人口70万人以上(含)的县(市、区),应规划300平米以上的室内服务场所。对目前未达到室内服务场所面积要求的，要整合现有公共资源，通过改造、新建等方式建设公益性零工市场。有独立招聘大厅的县(市、区)，原则上应利用现有场地进行改造，完善功能配置，室内服务场所面积不低于150平米；达不到150平米的或拟新建的，应对照常住人口规模，可借鉴运城市盐湖区零工市场的做法，按照“政府建设、人社部门主导、市场化或公共机构运行”的模式，优先通过盘活利用现有公共资源或租赁的方式解决场地问题。

（二）有健全的规章制度。要将公益性零工市场纳入就业公共服务体系，市场要参照落实山西省公共就业(人才)服务事项办事指南，规范落实各项规章制度，公开服务项目，明示经办流程，落实一次性告知、限时办结、首问负责、服务承诺等制度；要建立用工信息审核制度，加强对用工主体发布招工信息的真实性审核；要完善权益保护机制，公开服务热线和投诉举报方式，规范市场秩序，强化权益保护服务，维护劳动者合法权益；要强化应急管理机制，加强零工对接活动管理，突出消防检查巡查和公共卫生事件防控，消除隐患，确保零工市场安全运行。

(三)有完善的基础设施。在零工市场明显位置应统一标识“××县(市、区)零工市场”。服务场所具备求职登记、信息咨询、对接洽谈、候工休息等功能，视需要划分功能分区、设置服务窗口和服务台。同时应统筹配备办公电脑、信息发布屏、休息洽谈所需桌椅等办公设备，以及饮水机、常用工具等便民辅助设施，有条件的地方还可规划餐厅，成本价提供餐饮。此外应合规建设疏散通道、安全出口，配备消防安全设备等。

(四)有规范的服务管理。市场要有清晰的服务流程和专门的服务人员，直接免费或通过购买服务免费为辖区内零工人员和用工主体提供针对性服务。服务内容包括但不限于零工市场信息、零工快速对接、就业创业培训、困难零工帮扶、权益保护等服务。同时要强化零工快速对接服务，建立“即时快招”服务模式，强化就业创业培训服务，开展职业技能、创业等培训，强化困难零工帮扶服务，针对性开展就业援助。要注重零工市场工作人员公共就业服务能力提升，加强业务培训和学习交流，稳步提高工作人员职业指导、创业指导能力，培养打造一支专业、高效、稳定的就业服务队伍。

(五)有便捷的信息支撑。要强化零工市场信息服务，建立零工求职招聘信息服务制度。省级零工信息服务平台运行后，全省将统一使用此平台，建立线上零工专区，实现线上线下服务相结合，支持零工人员和用工主体开展网络匹配洽谈、及时确认结果、快速面试到岗等线上对接，确保零工服务“不打烊”；各县(市、区)要建立县、乡用工信息同步共享机制，充分发挥乡镇（街道、社区）就业服务站作用，实现岗位信息线上和线下同步采集、一体发布、动态更新，方便零工人员就近获取用工信息；要结合本地区实际，加强“互联网+”、大数据、人工智能等技术手段运用，提升零工信息服务水平。

任务分解清单、标准暨评价清单见附件1、2。

四、进度安排

(一)调研论证。一季度，各县(市、区)要深入摸排现有零工揽活集中地区的市场运行情况，重点采集运营时间、人员规模、主要工种、存在问题等信息，并通过发放问卷或座谈交流等形式，广泛了解零工和用工主体的建议诉求。结合城市建设规划和产业布局，充分考虑劳动力数量、零工分布和交通便利度等因素，制定本地零工市场建设方案，明确建设量化标准，绘制路线图和施工图。新建零工市场要在2月底前完成选址工作。

(二)集中建设。二、三季度，集中力量、加大力度推进建设，完成基础设施配套。4月份，正式启动设施配套建设。6月底前实现时间过半任务过半。8月底前完善功能配置，合理布局分区，配备办公和服务所需设施设备。9月份，完成服务队伍配备，组织试运行。广泛开展宣传，征集建筑建材、搬家货运、家政服务、快递外卖等零工需求大的行业企业需求信息；引导有需求的劳动者前往零工市场进行对接。

(三)验收评估。四季度，分级组织验收评估。10月上旬，各县(市、区)根据工作运行实际固强补弱、动态优化、提升成效。10月下旬，市政府组织零工市场建设验收工作组，对照任务清单、建设暨评价标准清单，对各县(市、区)公益性零工市场建设情况进行全覆盖验收。12月份，省级零工市场建设工作组，对我市零工市场建设进行验收评估。

抓落实流程图见附件3。

五、政策支持

2023年省级安排我市资金共1230万元（其中：就业补助资金850万元，财政专项资金380万元），市级安排资金共346万元（其中：就业补助资金101万元，财政专项资金245万元），就业补助资金用于支持各县(市、区)零工市场能力建设，财政专项资金用于支持各县(市、区)零工市场基础建设。市级就业补助资金按照人口规模，一次性支持5万元或7万元的资金，常住人口20万人（不含）以下的县（市、区），一次性支持5万元，常住人口20万人（含）以上的县（市、区），一次性支持7万元。同时，市级财政专项资金按照人口规模，一次性支持10万元—30万元的资金，常住人口10万人（不含）以下的县（市、区），一次性支持10万元，常住人口10万人（含）至30万人（不含）的县（市、区），一次性支持15万元；常住人口30万人（含）至60万人（不含）的县（市、区），一次性支持20万元；常住人口60万以上（含）的县（市、区），一次性支持30万元。各县(市、区)人民政府是零工市场建设的责任主体，要安排配套的零工市场建设专项资金，并统筹省级补助资金和市级配套资金，确保建设不留缺口；日常运营维护经费由各县(市、区)财政负责，确保日常运营有保障，确保零工市场覆盖全域、规模适度、功能完善、服务便捷。

资金分配安排表见附件4、5。

六、工作要求

(一)加强组织领导。民生实事是“一把手”工程，各县（市、区）主要领导是第一责任人，要切实履行好“一把手”责任，全过程指导、高标准推进。人社部门要加强与财政、民政、住建、市场监管等部门协调沟通，共同研究制定零工市场建设方案。各县（市、区）要成立工作专班，建立工作落实推进机制，把目标任务分解到岗位，环环压实责任，层层抓好落实，确保项目施工图和路线图落地生根。

(二)加强统筹规划。由政府投资建设的公益性零工市场要纳入就业公共服务体系管理，加强分类指导。在场所建设上突出实用性，在服务模式上突出快办性，在功能提供上突出综合性，并突出做好权益维护，更好地服务用工主体和零工的现实需要。在年内重点做好县级零工市场建设工作的基础上，县(市、区)要指导乡镇(街道)就业服务站加载零工服务基础功能，依托就业服务站布局设立基层零工驿站，为民众提供家门口的就业机会。

(三)加强宣传引导。各县(市、区)人社局负责编制本地零工市场名录并面向社会公布。要在百度、高德地图上对公益性零工市场位置进行标注，引导零工前往求职。要大力宣传国家和我省、我市支持多渠道灵活就业的政策措施，合理引导社会预期，积极回应社会关切，切实发挥零工市场的最大效能。

附件

工作机制

一、主要任务

(一)贯彻落实省委、省政府关于实施“公益性零工市场县县全覆盖”和市委、市政府关于实施“公益性零工市场建设规范提升”民生实事的决策部署，年底前，每个县（市、区）域至少建有一家规范性公益性零工市场，促进多渠道灵活就业。

(二)加强工作指导和统筹协调，认真梳理任务清单，强化抓落实的闭环管理，从任务交办、反馈、通报、督查、整改、评估等环节狠抓落实，不断提高执行力，确保落实落细落地。

(三)按照省政府“13710”督办系统工作要求，市政府将分级分责加强对任务落实情况的梳理汇总和跟踪督办。

二、建立工作机制

(一)协调机制

在市委、市政府统一领导下，成立由市人社局主要领导为组长，市人社局分管领导为副组长，市人社局就业促进科、市公共就业人才服务中心负责同志和各县市区人社局主要领导为成员的零工市场建设工作领导小组。领导小组办公室设在市人社局，办公室主任由市公共就业人才服务中心分管领导担任，中心人才交流与职业介绍科、综合科相关人员组成专班。领导小组要坚持高位推动，发挥综合协调指导作用，压实属地责任，协调解决重大问题；领导小组负责同志定期听取汇报，督促工作落实；领导小组办公室主任直接负责督导日常工作落实。根据实际工作需要，组织召开工作推进会。建立工作分工协调机制，形成市级统筹谋划、人社部门牵头、市县合力推进的抓落实工作机制。

(二)落实机制

紧贴各县(市、区)地域、人口等实际，认真研究明确工作任务，制作统一推进工作落实的“流程图”,建立涵盖任务清单、标准清单、措施清单等一体的工作台账，进一步细化推动落实的时间表、路线图和责任人，明确责任主体、目标任务、工作标准、时限要求等，确保精细建账、精进交账、精准核账、精确销账。

(三)督办机制

严格落实省政府“13710”督办机制，对任务落实慢的县(市、区),及时发出督办函进行督办，确保按时间节点、标准要求推动。领导小组办公室常态化开展调研检查督导，对执行不力、落实不到位的县(市、区)予以通报并督促整改，确保项目落地见效。

三、明确责任分工

(一)牵头部门

市人社局在市人民政府具体指导下，总体负责组织实施、业务指导、情况报送、督促检查以及与其他各部门的联络协调等工作。

(二)协同部门

市财政局负责市级资金的保障、下发，并指导县级财政部门配套支出。

(三)属地责任

各县(市、区)人民政府是零工市场建设的责任主体，要统筹用好相关资金，落实好场地、人力等方面支持，指导当地人社等部门按标准要求、时间节点抓好落实，确保把民生实事办好、办实。

四、工作要求

一要提高站位抓落实。认真贯彻落实全省政府系统抓落实提高执行力电视电话会议精神，提高政治站位，压实工作责任。市县两级按照职责分工协同发力、抓好落实；各县(市、区)要强化属地责任，努力形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二要改进作风抓落实。坚持马上就办、真抓实干，以钉钉子精神抓工作落实。要不断提高执行力，把抓好落实作为做好一切工作、实现一切目标的根本途径，确保件件有结果、事事有回音。

三要精细管理抓落实。要按照抓落实机制要求，突出重点环节，按照工作项目化、项目责任化、责任清单化的思路，精细建账、精进交账、精准核账、精确销账，狠抓全过程监督管理，构建起抓落实的闭环管理体系。